## Sheet1
功能 |  | 优先级 | 预估工作量（单位：天）
前台ui调整 |  | 高 | 7
后台UI调整 |  | 高 | 5
排行榜（点击，评论） | 系统前台页面按频道提供点击榜和评论榜，并且可以分别查询本月、本周以及24小时内的点击及评论排行，方便网友阅读。后台排行榜支持按照PV、评论量及digg导出excel文件 | 高 | 5
统计报表，统计访问量，评论量 |  | 高 | 5
水印方案 | 水印管理方案可以添加不同的水印方案，并设置水印是否开启。每种水印方案都可以自由的选择水印图片、位置、透明度、添加限制等参数。可以设置一个水印方案为默认方案。当插入图片时可以自由选择是否添加水印、采用何种方案添加水印。图片编辑器中嵌入水印方案。在编辑图片时可以对任何图片添加水印，并且选择后台默认添加的水印方案。 | 高 | 7
系统安全 |  | 高 | 6
专题动态布局 |  | 高 | 30
视频在线转码 |  | 高 | 8
活动发布，支持地图 |  | 低 | 22
电子报纸 |  | 低 | 12
编辑考核 |  | 中 | 10
文章采集 |  | 低 | 12
三网同步移动版 |  | 低 | 待定
数字报抓取 |  | 低 | 15
社交媒体深度整合 |  | 低 | 待定
开放接口授权 |  | 低 | 15
报料 |  | 低 | 待定
微信 |  | 低 | 待定