## Sheet1
功能 | 优先级 | 预估工作量（单位：天）
前台ui调整 | 高 | 7
后台UI调整 | 高 | 5
排行榜（点击，评论） | 高 | 5
统计报表，统计访问量，评论量 | 高 | 5
水印方案 | 高 | 7
系统安全 | 高 | 6
专题动态布局 | 高 | 30
视频在线转码 | 高 | 8
活动发布，支持地图 | 低 | 22
电子报纸 | 低 | 12
编辑考核 | 中 | 10
文章采集 | 低 | 12
三网同步移动版 | 低 | 待定
数字报抓取 | 低 | 15
社交媒体深度整合 | 低 | 待定
开放接口授权 | 低 | 15
报料 | 低 | 待定
微信 | 低 | 待定